《附件6》 「2015客庄12大節慶暨旗艦型計畫」
        活動修正差異分析說明【範例】
貴會於103年○月○日以客會文字第○○○號函核定本鄉（區）公所辦理「○○○」活動補助經費新臺幣45萬元整在案，案內原規劃總經費為新臺幣75萬4,000元整，擬修正為新臺幣63萬4,000元，修正計畫內容重點臚列如下（詳如附件-變更差異對照表）：
刪除部分（總計減少新臺幣5萬元）：
（一）「親子闖關」項目經費原編列為新臺幣3萬元：因考量活動安全性，刪
       除炮竹道具經費新臺幣3萬元。
（二）「行銷宣傳」之網路關鍵字搜尋項目，因效益有限，刪除該經費新臺幣
       2萬元。
調整部分（總計調整新臺幣7萬元）：
   （一）「祈福系列」之「護土佑民」經費原編列為新臺幣3萬，為聚焦客家文
        化產業，調整「護土佑民」攤位設計與布置項目費用，計減少新臺幣1
        萬元；因「福神創意秀」參賽隊伍減少刪除辦理，改以文創商品（陶藝）
        研發，以增進活動主軸文化附加價值。
（二）「行銷宣傳」之廣播媒體行銷宣傳經費原編列為新臺幣12萬元，改以網
      路行銷虛擬取代，調整為新臺幣6萬元，減少新臺幣6萬元。
1. 綜上，本公所執行總經費共計減少新臺幣12萬元整，活動總經費由新臺幣75萬4,300元調整為新臺幣63萬4,300元，原自籌經費由新臺幣10萬4,000元，調整為新臺幣18萬4,300元，活動項目與經費將依實際執行狀況調整勻支，並核實支應，以利活動順利推行。
2. 另本公所依 貴會審查意見修正執行計畫後之主軸活動（於修正計畫中以底線註記），雖減少2項活動項目，但對於傳統客家文化之維繫，及鄉內觀光產業之推廣仍具效益。
3. 本案補助金額最高以實際總經費支出之80％為原則，補助金額占原計畫總經費59.7％，占修正後總經費之71％，且經費項目及金額修正幅度未達1/2（含）以上，活動效益尚符 貴會規定，請同意本案計畫修正，並維持原補助經費新臺幣45萬元整。倘本該公所辦理核銷結案時，活動執行之總經費低於本次變更後計畫之總經費，屆時補助金額將依規定按比例酌減。
4. 檢送本公所原計畫書及相關資料乙份供參。
註：本件為範例，視各機關（單位）實際情形、內容作修正。
《附件6-1》「2015客庄12大節慶暨旗艦型計畫」活動變更申請表
（第 次申請）
申請單位					聯絡人
					職稱			姓 名

地址				電話		電子郵件信箱
				（ ）
				手機：
計畫核定函日期及文號：
計畫名稱
客委會核定補助金額			新臺幣 萬元整
原核定計畫					變更後計畫
活動完成日期					活動完成日期
活動地點					活動地點
原核定計畫總經費					變更後計畫總經費
原核定自籌經費					變更後自籌經費
申請變更具體事由	一、 / 二、 / 三、 / 四、 / 五、
變更後 / 預期效益（填寫具體數據）	一、 / 二、 / 三、 / 四、 / 五、
申 / 請 / 單 / 位 / 應 / 檢 / 具 / 之 / 附 / 件	一、核定函（影本） / 二、原核定補助計畫書 / 三、變更計畫書 / 四、變更差異對照表 / 五、其他不可抗力因素： / □無 / □有（應敘明不可抗力事由並檢具佐證資料，否則不得標列不可抗力因素） / 六、是否依規定於活動15日前報本會重新核定： / □是 / □否
申請單位切結事項	一、本變更計畫案悉依相關法令規定辦理，未有任何不 / 法之意圖，並願負完全之法律責任。 / 二、計畫變更後所增加之經費，悉由本機構自行負擔。 / 三、確依申請變更計畫執行，並於執行完畢後，即依規定辦理核銷結案。					申請單位 戳章

《附件6-2》 「2015客庄12大節慶暨旗艦型計畫」
        活動變更差異對照表【範例】

申請單位：
計畫名稱：○○○○○活動 / 【客家委員會於民國 年 月 日以客會文字第00000號函核定補助新臺幣45萬元整。】
原計畫 變更後計畫 / 活動完成日期 104年2月10日 活動完成日期 104年2月10日 / 原計畫總經費 75萬4,300元 變更後計畫總經費 63萬4,300元 / 原核定自籌經費 10萬4,300元 變更後自籌經費 18萬4,300元
申請單位 / 切結事項		一、本變更計畫案悉依相關法令規定辦理，未有任何不法之意圖，並願負完全之法律 / 責任。 / 二、計畫變更後所增加之經費，悉由本機構自行負擔。 / 三、確依申請變更計畫執行，並於執行完畢後，即依規定辦理核銷結案。
計畫修正變更差異對照表
項目			變更前	變更後	備註說明
經 費			754,300元	634,300元	減少經費120,000元
活動項目	編號		原計畫內容/金額	計畫修正內容/金額	差異比較說明
1祈福系 列	1-1		護土佑民 / （30,000元）	護土佑民 / （20,000元）	為聚焦客家文化產業，調整攤位設計與布置項目費用，共刪減10,000元
	1-2		祈福祭壇布置費 / （20,000元）	祈福祭壇布置費 / 費用不變	0
	1-3		福神創意秀 / （30,000元）	取消福神創意秀辦理 / （0元）	原規劃6隊，因參與報名數只有1組，恐降低比賽品質，經評估效益後取消，改為編號1-4項目，以增進在地研發商品推廣。
	1-4			文創商品（陶藝）研發 / （30,000元）	本項係透過達人之工藝展現和示範，將伯公祈福象徵意涵納入其中，作為獎勵闖關活動和推廣用，增進活動主軸文化附加價值。
2親子闖關活動	2-1		擲炮竹闖關活動 / （30,000元）	取消擲炮竹闖關活動 / （0元）	為考量安全性，刪減炮竹道具材料30,000元。於其他闖關活動中改為投擲水球辦理。
3行銷宣傳	3-1		廣播媒體行銷宣傳 / （12,000元）	廣播媒體行銷宣傳 / （60,000元）	以網路行銷虛擬取代實體通路，刪減60,000元以節省經費。
	3-2		網路關鍵字搜尋 / （20,000元）	取消關鍵字搜尋 / （0元）	經評估效益有限，取消本項費用。
	3-3
綜上，本所活動經費變更為新臺幣63萬4,300元整（含本○○自籌及其他經費來源新臺幣18萬4,300元），對客家文化推廣及向下扎根和客家新興產業之推廣不遺餘力，且有效提升整體活動之精緻度和參與度，建請同意各項經費相互支用和維持原核定補助金額新臺幣45萬元整。

        申請單位戳章：

        負責人：